## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HS-0001 | Como un jugador, necesito lanzar hechizos desde mi mano, con la finalidad de infligir daño a los esbirros del oponente o defenderme de ataques. | Lanzar hechizos | Pendiente | 3 | Sprint 1 | Alta
HS-0002 | Como un jugador, necesito utilizar cartas de apoyo para mejorar las habilidades de mis esbirros, con la finalidad de obtener ventaja en el campo de batalla. | Mejorar habilidades | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta
HS-0003 | Como un jugador, necesito gestionar mis recursos en cada turno, con la finalidad de optimizar el uso de mis cartas y obtener mayor efectividad en combate. | Gestión de recursos | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta
HS-0004 | Como un jugador, necesito robar una carta automáticamente al inicio de mi turno, con la finalidad de obtener nuevas opciones de juego en cada ronda. | Robar cartas | Pendiente | 1 | Sprint 1 | Media
HS-0005 | Como un jugador, necesito invocar esbirros en el campo de batalla, con la finalidad de atacar al oponente o defenderme de sus ataques. | Invocar esbirros | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta
HS-0006 | Como un jugador, necesito jugar cartas de equipamiento, con la finalidad de aumentar la efectividad y resistencia de mis esbirros. | Equipar esbirros | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Media
HS-0007 | Como un jugador, necesito organizar el tablero de manera que las cartas estén claramente distribuidas entre esbirros, hechizos y apoyo, con la finalidad de planificar estrategias. | Organización del tablero | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Alta
HS-0008 | Como un jugador, necesito que los esbirros ataquen automáticamente al final de mi turno, con la finalidad de infligir daño al oponente o eliminar sus esbirros. | Ataque automático | Pendiente | 3 | Sprint 3 | Alta
HS-0009 | Como un jugador, necesito recibir una penalización al perder todas mis cartas, con la finalidad de incrementar el desafío del juego. | Penalización sin cartas | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Media
HS-0010 | Como un jugador, necesito seleccionar cartas desde mi mazo para iniciar la partida, con la finalidad de personalizar mi estrategia desde el inicio. | Selección de mazo | Pendiente | 3 | Sprint 4 | Alta
HS-0011 | Como un jugador, necesito ver claramente el estado de mis esbirros y los del oponente en el tablero, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas. | Estado de esbirros | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Alta
HS-0012 | Como un jugador, necesito terminar mi turno cuando ya no tenga más acciones posibles, con la finalidad de pasar el control al oponente. | Finalización de turno | Pendiente | 1 | Sprint 1 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.