## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Lanzamiento y uso de cartas en el juego
HU1 | Como un jugador, necesito lanzar hechizos desde mi mano, con la finalidad de infligir daño a los esbirros del oponente o defenderme de ataques. | 3
HU2 | Como un jugador, necesito utilizar cartas de apoyo para mejorar las habilidades de mis esbirros, con la finalidad de obtener ventaja en combate. | 2
HU3 | Como un jugador, necesito gestionar mis recursos en cada turno, con la finalidad de optimizar el uso de mis cartas y ser más efectivo. | 3
EPICA 2 | Gestión y control del tablero
HU4 | Como un jugador, necesito organizar el tablero de manera que las cartas estén claramente distribuidas, con la finalidad de planificar estrategias. | 2
HU5 | Como un jugador, necesito que los esbirros ataquen automáticamente al final de mi turno, con la finalidad de infligir daño o eliminar esbirros. | 3
HU6 | Como un jugador, necesito invocar esbirros en el campo de batalla, con la finalidad de atacar al oponente o defenderme de sus ataques. | 3
EPICA 3 | Manejo de condiciones especiales
HU7 | Como un jugador, necesito recibir una penalización al perder todas mis cartas, con la finalidad de incrementar el desafío del juego. | 2
HU8 | Como un jugador, necesito robar una carta automáticamente al inicio de mi turno, con la finalidad de tener nuevas opciones de juego. | 1
EPICA 4 | Selección de cartas y estrategias
HU9 | Como un jugador, necesito seleccionar cartas desde mi mazo para iniciar la partida, con la finalidad de personalizar mi estrategia. | 3
HU10 | Como un jugador, necesito ver el estado de mis esbirros y los del oponente en el tablero, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas. | 2
EPICA 5 | Control del flujo del turno y juego
HU11 | Como un jugador, necesito terminar mi turno cuando ya no tenga más acciones posibles, con la finalidad de pasar el control al oponente. | 1

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU1 | Como un jugador, necesito lanzar hechizos desde mi mano, con la finalidad de infligir daño a los esbirros del oponente o defenderme de ataques. | 3 | T1 | Definir mecánicas de lanzamiento | Daniel | 5 | Completado
|  |  |  | T2 | Equilibrar el daño de los hechizos | Daniel | 3 | Incompleto
| HU2 | Como un jugador, necesito utilizar cartas de apoyo para mejorar las habilidades de mis esbirros, con la finalidad de obtener ventaja en combate. | 2 | T3 | Diseño de las cartas | Gervasio | 10 | Completado
|  |  |  | T4 | Implementar un sistema de mejora | Mauricio | 12 | Incompleto
|  |  |  | T5 | Desarrollar una interfaz para seleccionar cartas de apoyo | Gervasio | 4 | Incompleto
| HU3 | Como un jugador, necesito gestionar mis recursos en cada turno, con la finalidad de optimizar el uso de mis cartas y ser más efectivo. | 3 | T6 | Desarrollar un sistema de recursos | Daniel | 6 | Incompleto
|  |  |  | T7 | Realizar pruebas de equilibrio de recursos | Gervacio | 4 | Incompleto
2 | HU4 | Como un jugador, necesito organizar el tablero de manera que las cartas estén claramente distribuidas, con la finalidad de planificar estrategias. | 2 | T8 | Diseñar un layout de tablero | Mauricio | 8 | Completado
|  |  |  | T9 | Implementar etiquetas y separación visual | Daniel | 12 | Incompleto
| HU5 | Como un jugador, necesito que los esbirros ataquen automáticamente al final de mi turno, con la finalidad de infligir daño o eliminar esbirros. | 3 | T10 | Programar la mecánica de ataque automático | Daniel | 2 | Incompleto
|  |  |  | T11 | Añadir animaciones para ataques automáticos | Gervacion | 10 | Incompleto
| HU6 | Como un jugador, necesito invocar esbirros en el campo de batalla, con la finalidad de atacar al oponente o defenderme de sus ataques. | 3 | T12 | Crear un sistema de invocación | Gervasio | 6 | Incompleto
3 | HU7 | Como un jugador, necesito recibir una penalización al perder todas mis cartas, con la finalidad de incrementar el desafío del juego. | 2 | T13 | Definir la mecánica de penalización | Mauricio | 6 | Incompleto
| HU8 | Como un jugador, necesito robar una carta automáticamente al inicio de mi turno, con la finalidad de tener nuevas opciones de juego. | 1 | T14 | Implementar mecánica de robo de cartas | Daniel | 7 | Incompleto
|  |  |  | T15 | Mostrar la carta robada en la interfaz | Mauricio | 8 | Incompleto
4 | HU9 | Como un jugador, necesito seleccionar cartas desde mi mazo para iniciar la partida, con la finalidad de personalizar mi estrategia. | 3 | T15 | Diseñar la selección de cartas iniciales | Mauricio | 5 | Incompleto
| HU10 | Como un jugador, necesito ver el estado de mis esbirros y los del oponente en el tablero, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas. | 2 | T16 | Crear una interfaz de estado | Daniel | 7 | Incompleto
|  |  |  | T17 | Diseñar un sistema de alertas | Mauricio | 5 | Incompleto
5 | HU11 | Como un jugador, necesito terminar mi turno cuando ya no tenga más acciones posibles, con la finalidad de pasar el control al oponente. | 1 | T18 | Implementar la lógica de fin de turno | Gervasio | 8 | Incompleto
|  |  |  | T19 | Diseñar un flujo de juego claro | Gervasio | 10 | Incompleto

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6