## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Lanzamiento y uso de cartas en el juego
HS-0001 | Como un jugador, necesito poder jugar una carta de mi mano con la finalidad de atacar al oponente o ganar recursos. | 3
HS-0005 | Como un jugador, necesito poder usar cartas de hechizo para alterar el estado del tablero con la finalidad de afectar a los esbirros o recursos del oponente. | 2
HS-0007 | Como un jugador, necesito poder equipar cartas de equipamiento a mis esbirros con la finalidad de mejorar sus estadísticas o añadir habilidades. | 3
EPICA 2 | Gestión y control del tablero
HS-0003 | Como un jugador, necesito atacar con mis esbirros automáticamente con la finalidad de infligir daño al oponente y agotar su mazo. | 2
HS-0006 | Como un jugador, necesito poder ver una interfaz clara del tablero de juego con la finalidad de tomar decisiones informadas durante el duelo. | 3
HS-0011 | Como un jugador, necesito ver claramente el estado de mis esbirros y los del oponente en el tablero con la finalidad de tomar decisiones estratégicas durante el duelo. | 3
EPICA 3 | Manejo de condiciones especiales
HS-0009 | Como un jugador, necesito recibir una penalización al perder todas mis cartas con la finalidad de incrementar el desafío del juego. | 2
EPICA 4 | Selección de cartas y estrategias
HS-0010 | Como un jugador, necesito poder seleccionar cartas desde mi mazo para iniciar la partida con la finalidad de personalizar mi estrategia desde el inicio. | 3
EPICA 5 | Control del flujo del turno y juego
HS-0002 | Como un jugador, necesito robar una carta al inicio de mi turno con la finalidad de tener más opciones para jugar. | 1
HS-0004 | Como un jugador, necesito gestionar mis recursos (monedas de plata) en cada turno con la finalidad de desplegar cartas y realizar acciones estratégicas. | 1
HS-0008 | Como un jugador, necesito que los esbirros ataquen automáticamente al final de mi turno con la finalidad de infligir daño al oponente o eliminar sus esbirros. | 1
HS-0012 | Como un jugador, necesito terminar mi turno cuando ya no tenga más acciones posibles con la finalidad de pasar el control al oponente. | 1

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HS-0001 | Como un jugador, necesito poder jugar una carta de mi mano con la finalidad de atacar al oponente o ganar recursos. | 3 | T1 | Definir mecánicas de lanzamiento | Daniel | 5 | Completado
|  |  |  | T2 | Equilibrar los efectos de las cartas | Daniel | 3 | Completado
| HS-0005 | Como un jugador, necesito poder usar cartas de hechizo para alterar el estado del tablero con la finalidad de afectar a los esbirros o recursos del oponente. | 3 | T3 | Diseñar efectos de cartas de hechizo | Gervasio | 10 | Completado
|  |  |  | T4 | Implementar mecánicas para cartas de hechizo | Mauricio | 12 | Completado
| HS-0007 | Como un jugador, necesito poder equipar cartas de equipamiento a mis esbirros con la finalidad de mejorar sus estadísticas o añadir habilidades. | 2 | T5 | Desarrollar un sistema de recursos | Daniel | 6 | Completado
2 | HS-0003 | Como un jugador, necesito atacar con mis esbirros automáticamente con la finalidad de infligir daño al oponente y agotar su mazo. | 3 | T6 | Programar ataques automáticos de esbirros | Mauricio | 8 | Completado
|  |  |  | T7 | Añadir animaciones de ataque | Gervasio | 12 | Completado
| HS-0006 | Como un jugador, necesito poder ver una interfaz clara del tablero de juego con la finalidad de tomar decisiones informadas durante el duelo. | 3 | T8 | Diseñar y desarrollar la interfaz del tablero | Gervasio | 2 | Completado
3 | HS-0009 | Como un jugador, necesito recibir una penalización al perder todas mis cartas, con la finalidad de incrementar el desafío del juego. | 3 | T9 | Definir la mecánica de penalización | Daniel | 6 | Completado
4 | HS-0010 | Como un jugador, necesito poder seleccionar cartas desde mi mazo para iniciar la partida con la finalidad de personalizar mi estrategia desde el inicio. | 2 | T10 | Diseñar el flujo para la selección inicial | Mauricio | 5 | Completado
5 | HS-0002 | Como un jugador, necesito robar una carta al inicio de mi turno con la finalidad de tener más opciones para jugar. | 2 | T11 | Implementar la mecánica de robo automático | Mauricio | 8 | Completado
|  |  |  | T12 | Mostrar la carta robada en la interfaz | Gervasio | 8 | Completado
| HS-0012 | Como un jugador, necesito terminar mi turno cuando ya no tenga más acciones posibles con la finalidad de pasar el control al oponente. | 1 | T13 | Implementar la lógica de fin de turno | Daniel | 8 | Completado
|  |  |  | T14 | Diseñar un flujo de juego claro | Daniel | 8 | Completado

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HS-0005 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HS-0009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HS-0003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HS-0006 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HS-0007 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HS-0010 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HS-0002 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HS-0012 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HS-0011 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HS-0001 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Backlog |  | 24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5